
工程承包合同
                                                              合同编号： 
甲方：珠海红塔仁恒新材料有限公司
乙方：  
依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，结合本工程的具体情况，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商、达成一致，订立本合同，以资共同遵照执行。
一、工程名称：珠海红塔仁恒新材料有限公司办公楼三楼中化实验室（旧）改造项目     
二、工程内容：珠海红塔仁恒新材料有限公司办公楼三楼中化实验室(旧)，详见附件工程量清单。           
三、工程地点：珠海红塔仁恒新材料有限公司
四、工程乙方式
本合同工程项目乙方式为综合单价包干，乙方同意以甲方选定的造价公司对清单计价的项目进行造价审核。乙方包工（网络和智能化除外）、包材料、包工具、包质量、包工期、包搬运、包安全施工、包税费、包各项管理费和材料检验费、包所需的行政事项（如有）等需要完成工程的一切事项，乙方完成上述事项所需的所有费用均已包含在工程预造价中，按实际发生且经甲方签字确认的工程内容据实结算，结算单价按造价公司审核后（合同清单）的中标单价执行，中标单价中没有的项目单价，按预算编制原则计算单价。
五、合同价款：
1.合同暂定总价：人民币¥        元（大写：人民币          整），其中人工费用为      元，暂定总价已含人工费、材料费、机械使用费、措施费、管理费、施工水电费、临时设施费、安全文明施工费、赶工措施费、垃圾清运费、预算包干费、规费、保险、利润、税金等全部费用。合同结算总款以甲方选定的造价公司的结算造价审核金额为准。
2.双方将根据造价审核的审减率确定审计费用承担方式，委托第三方造价咨询公司审核的结算造价项目，审减率超过10%（含10%），本项目审计费用由乙方承担；审减率不超过10%，本项目审计费用由甲方承担。审减率以甲方委托的第三方造价公司出具的结算书为准。如乙方需承担造价咨询费用的，甲方有权在本项目工程款中扣付。
3.造价审核金额争议解决：乙方同意以甲方选定的第三方造价公司对工程项目进行造价审核。如对审核后的结果有异议的，乙方应当在收到第三方造价公司出具的书面审核报告后三日内向甲方提出书面异议，甲方将乙方的异议以及甲方对该异议的意见一并转达第三方造价公司，由第三方造价公司确定双方的意见是否成立。对于第三方造价公司综合双方意见后最后出具的审核结果，双方应当执行，不得再行异议。 
4.本工程建设的过程中，如有超出本合同范围内之任何增加项目或者删减项目的，需甲方项目负责人（签名）、业务申请部门负责人（签名）及乙方（盖章）在签证上签名或盖章确认后方可变更工程项目及价款，且乙方需按甲方要求附上现场相片、签证工程量单、签证报价单等资料。
5.行政事项均由乙方负责完成并自行承担全部费用，包括但不限于与各行政主管机关对接的各类申请、备案、检测、审批事项。如果甲方的报建工作需要乙方协助的，乙方应无条件予以免费配合。工程涉及行政主管部门验收、检测、审批、许可、备案的，该等工作均由乙方负责完成并自行承担全部费用。如需甲方协助或前往行政机关办理报建等相关手续，乙方应告知甲方，甲方应予以配合。
六、工程款支付：
1.工程款结算方式具体如下：
（1）支付合同暂定总价的【30】%，即人民币          元，付款条件为： 签订合同后7个工作日内。
[bookmark: _Hlk233811749]（2）支付至结算审核总价【97】%， 付款条件为：工程竣工验收合格且甲方收到乙方开具的合同结算总额全额的增值税专用发票后支付。
[bookmark: _Hlk233811792]（4）余款为保修金：本工程质量保修金为合同结算总价款的【3】%，质量保修期满，工程不发生任何质量问题及双方无其他争议后甲方于 5 个工作日内一次性支付（不计利息）。
[bookmark: _Hlk233811834]2.甲方每次付款前，乙方必须向甲方提交合规的等额增值税专用发票，否则甲方有权延期支付款项。如甲方财务部当月25日前收到乙方开具的发票，甲方于收到发票之日起的第二个月的23日至25日完成付款；如甲方财务部在当月的25日后（包括25日）收到乙方开具的发票，甲方将于收到发票之日起第三个月23日至25日完成付款，以上日期遇节假日顺延。
3.甲方盖章的竣工验收合格表、全套竣工验收资料、结算书应作为付款申请的附件。若附件不全，甲方有权不予付款。
4.乙方工程逾期的，或存在其他违约行为尚未纠正的，甲方有权暂不支付工程款，该种情况下甲方未付款不视为甲方违约，乙方不得以未付款为理由主张减轻、免除其任何合同义务或主张增加费用。
5.乙方应承担的违约责任、侵权责任等，甲方有权从合同价款等应付甲方的任何款项中直接扣减或从质量保修金中直接扣减，无需乙方同意，且不论该款项与合同是否关联，若甲方已支付全部款项或不足扣减的，甲方有权向乙方另行追偿
七、工程期限
1.本工程工期60个日历天，自合同生效之日起60个日历天内工程应完成所有施工内容并通过甲方及需求部门初步验收。竣工以甲方管理部门项目负责人及项目需求部门项目负责人签署竣工验收单为准。
2.乙方与甲方均确认，已对工程实施可能涉及的各项条件作相应了解，并已充分考虑各种可能影响施工工期的因素。本合同生效后，除非乙方发函说明原因且取得甲方项目负责人签名确认后延长工期，否则，乙方不得以任何理由将拖延工期的责任归于甲方或其他因素并据以主张免责。
3.如因甲方安排第三方进行交叉作业，乙方要求暂停施工并需要延长工程期限的，双方应办理有效签证，并以甲方项目负责人确认后的工程期限为准。
八、 施工要求·
1.乙方必须具备相关工程施工资质，乙方不具有相关资质或资质无效的（被注销或吊销等）应及时通知甲方，不允许无资质施工。
2.禁止乙方将工程转包、分包或向他人提供资质挂靠。乙方将主要工程转包或将主要工程全部支解后分包的，视为转包。
3.乙方必须严格按照甲方的技术要求和核定的工程数量，或双方书面确认的施工方案、图纸等进行施工，按时保质保量完成，工程质量必须达到约定质量标准。工程由乙方设计施工方案。乙方应随时配合甲方的检查检验，并为检查检验提供充足、及时的便利条件。
4.乙方提供的材料、设备，必须符合国家标准及甲方的要求，并有材料产品合格证和/或施工地建筑质检站检验合格报告。材料和工程设备，由乙方负责运输和保管。乙方供应的材料、设备不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，否则应按材料、设备价款的双倍赔偿甲方，并按合同约定承担违约责任。
5.乙方的工作人员应具备相应的操作证及资质，并接受甲方安全部门检查。乙方需按甲方要求办理进厂手续，并与甲方签订《安全生产管理协议》；乙方确保熟悉并遵守甲方的各项安全管理规定规章制度，否则应接受甲方对其的违章、违规处罚或主张违约责任。为避免歧义，双方确认：甲方的相关检查、监督、处罚，均基于甲方自身的生产管理需要，甲方行使该等权利并不意味着甲方对乙方及其工作人员负有管理、指示的义务，也不意味着甲方需要对乙方及其工作人员从事相关活动的规范性负责，无论甲方是否行使该等权利，乙方均应对其作业活动所产生的责任和后果承担全部责任。
6.异常气候、特殊防护期、上级安全检查、政府部门执法检查，经双方签证确认后，可延长工期，但因延长工期产生的一切费用不计算在工程价款内。

七、工程质量标准
1.工程质量标准的评定以国家、行业、地方及合同约定的质量检验评定标准为依据，因乙方原因工程质量达不到合同约定的质量标准，乙方承担违约责任。
2.隐蔽工程或中间工程应至少提前3天书面通知甲方进行验收，经甲方在验收记录上确认后，乙方方可进入下一道工序施工。
八、工程竣工验收和退场
1.关于竣工验收程序的约定
1.1工程完工后，乙方应先按工程竣工验收有关规定，自行完成工程检查和资料准备工作，使工程具备竣工验收条件。乙方经检查认为工程具备竣工验收条件时，应按甲方要求提供完整的竣工资料及竣工验收报告。
1.2乙方施工的质量经甲方验收不合格的，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理或者返工、重做。修理、返工、重做不作为工期顺延的理由，因验收不合格或修理、重做造成逾期的，乙方应承担逾期完工的违约责任并承担由此造成修改全部费用和经济损失。
1.3乙方按质量要求标准整改后，应重新按本合同第九条第1.1款及1.2款的要求提交材料。
1.4如涉及行政部门检测、审批、备案的，乙方应配合对接相关行政主管部门，并协调相应工作，依法依规完成所有行政事项，并取得相应的批文、证书。其中涉及到须由甲方完成或须甲方配合的，乙方应及时通知甲方，以便甲方予以配合。
1.5对于甲方验收合格后，实际使用中才出现的质量问题（如施工质量问题、装配工艺问题、材料质量问题、设计缺陷问题等），乙方仍需承担质量保证责任，按本合同第十一条质保条款履行保修义务、承担有关费用。
2.竣工退场的相关约定
2.1工程竣工验收后，除经甲方同意需在缺陷责任期内继续工作的人员、使用的施工设备和临时设施外，其余的人员、施工设备和临时设备、临时设施等均应按甲方要求撤离施工场地或拆除。
2.2乙方必须在工程竣工初验后30天内或甲方规定的时间内（甲方将提前通知乙方），无条件清退所有施工场地。逾期清退的，甲方将收取每天500元的场地占用费，且乙方在施工场地内遗留的物品视为遗弃物，甲方有权自行处理并组织清退，费用、责任及风险由乙方承担，如造成甲方损失的，乙方还需向甲方赔偿损失。
九、竣工结算
    1.竣工结算申请
乙方应在竣工验收合格15个工作日内按要求向甲方提交竣工结算申请及所需材料。
2.竣工结算审核
2.1甲方在收到符合要求的竣工结算资料后，依照本合同约定进行审核。
2.2甲方确定结算文件的形式为甲方项目负责人签名。形式不完备的，对甲方不产生效力。
2.3双方就结算金额达成一致意见后，甲方依本合同第十条的约定支付工程尾款
十、履约保证金
1、就合同工程项目，乙方应在中标后，施工合同签署前向甲方缴纳合同总价（即中标价）10%的履约保证金。乙方不予缴纳的，视为放弃中标资格。
2、履约保证金可以采取下述方式之一缴纳：
（1）银行转账方式；
（2）由甲方接受的国内的一家信誉好的银行提交的独立不可撤销的银行保函正本一份。
3、如乙方提供履约保函的，履约保函在合同约定的有效期前失效的，乙方需在失效前5天按合同约定提供有效保函。
4、若乙方采用银行转账方式缴纳履约保证金的，退还保证金的时间为：本项目结算时，甲方与本项目最后（除质保金外的）结算款一并无息退还。
十一、质保期和质量保证金
1.本工程质保期为  2  年，保修期从竣工验收合格签章之日起算。
2.质保期满，如乙方在质保期内无任何违约行为的，甲方在扣除乙方应承担的质量扣款后（若有）据实无息向乙方返还质量保证金余额。
3.质量保修责任
3.1乙方应在接到甲方维修通知后的3天内派人保修。乙方未能在规定时间内派人保修的，甲方可自行或委托第三方保修，由此产生的费用由乙方承担，且甲方有权直接从质量保证金中扣除，并要求按已发生费用的20%支付违约金。质量保证金不足支付的，甲方有权从应付给乙方的其他款项中直接扣除（若有），其他款项仍不足支付的，甲方有权向乙方追偿。
3.2发生紧急抢修事故的，乙方在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。
3.3质量保修完成后，由甲方组织验收。
4.除甲方人为原因损坏外，质量保修所产生的一切费用均由乙方承担。
5.乙方应有专人负责保修工作，保证通讯畅通。如乙方更换保修人员或联系电话，应书面通知甲方。
十二、双方的权利和义务
（一）甲方责任
1、 开工前组织专业施工技术性交底；
2、 负责验收、签证、协调、监督等工作；
3、 依据本合同，及时支付工程进度款、结算款；
4、 开工前提供施工所需水、电、通讯线路接驳点（乙方需要用水、电、通讯线路的，应提前联系甲方工程负责人，禁止私自接电）。施工过程产生的水、电费用由甲方负责。
5、 督促其他相关单位及时提供合格的工作面给乙方施工；
6、 委派姓名：       ；身份证号码：              ，职务：     ，联系电话：    为工程项目负责人，代表甲方全面负责现场管理工作，有权在签证文件上签名、调整工期。
7、 甲方有权随时对乙方的作业质量以及乙方操作的规范性进行抽查，对不符合合同约定或国家规定的，甲方有权要求乙方在发包方指示时间内限期整改，或依照合同约定行使其他权利。
（二）乙方责任
1、 合同签订后 2 天内，编制施工组织设计方案（包括但不限于落实机具的准备和进场计划、人员安排计划、材料进场计划、冬雨季防护措施等等）和总进度网络计划，报甲方审批；
2、 乙方负责材料送检及各项所需检测费用；本工程中乙方装修/安装使用的设备、材料必须按照报价文件《设备材料参考清单》中所列的同等品牌及档次产品，所有材料进场前向甲方提供检验证书，合格证明，并报送甲方验收签字后才能投入使用。
3、 协助办理有关工程各项验收手续；
4、 从合同签订之日起即接受甲方的所有指令和监督，并严格遵守甲方制订的相关管理规定；
5、 按照国家现行的标准、规范、新规以及技术要求进行施工，认真落实文明施工和安全施工措施，接受建设主管部门、甲方和监理公司（如有）的监督管理。切实做好做全施工资料、安全资料；
6、 乙方必须根据本工程规模及特点，依照报价文件《人员配备承诺书》组织一班过硬的项目领导班子形成有效的项目管理机构向甲方报备，保证现场项目负责人一名、技术负责人一名（项目负责人及技术负责人必须有中级以上职称，保证常驻工地，即需保证每周不少于24小时，且必须参加甲方组织的工程会议），施工员一名、质量员一名、专职安全员一名等，项目负责人及本条前述主要管理人员未经甲方同意不得随意更换，保质保量按时完成合同工程任务。
7、 乙方任命          （姓名：       ；身份证号码：              ，职务：     ，联系电话：    ）为工程项目负责人，安排项目施工全面工作，处理现场施工过程中所有事务，工程竣工前原则上不同意更换现场项目负责人，如乙方有特殊情况需要更换项目负责人的，必须提前3天向甲方提出书面申请，待甲方同意后方可更换；
8、 乙方在施工中出现质量问题必须无条件整改，整改中产生的费用自行承担，工期不能顺延；
9、 乙方人员食宿自理。设临时水、电管线的所用材料和人工费用由乙方负责；
10、 乙方必须对施工现场原有建筑进行成品保护，不得随意破坏，如有损坏必须无偿恢复，恢复时所产生的费用由乙方自行负责，如无法恢复的则按价赔偿；
    9、必须严格按照安全文明生产规范进行施工，该工程在交付甲方之前所发生的一切安全责任、工伤事故等，均由乙方负责；
10、本工程严禁转包、分包，未经甲方书面同意，不得擅自转包、分包，否则甲方有权即时解除合同；
11、乙方保证具备履行本合同所需的一切相关资质，否则因此造成的一切不良后果或责任均由乙方承担；
12、施工期间，乙方为主负责，负责协助甲方办公楼网络智能化施工队协调工作；
13、施工期间，乙方应确保施工现场的清洁卫生，进场施工要保证道路畅通，装修垃圾必须清理干净。
14、工程施工完成后，乙方需负责现场清洁卫生，包括除甲醛和检测等相关工作（除甲醛以及检测相关工作的时间不纳入总工期时间考核），除甲醛及检测费用已经包括在合同价款中，甲方不再另行支付;
15、乙方对于合同有关的资料、信息等技术秘密或知识成果负有保密义务，未经甲方书面同意，乙方不得私自复印有关资料或将图纸等资料提供给第三人（含乙方的关联企业及乙方的合同相对方）。否则，乙方应当按合同暂定总价20%的标准向甲方支付违约金。
16、成果交付甲方之前，乙方负责对已完工程的保护，保护期间发生损坏的，乙方自费予以修复，并承担由此给甲方造成的损失，若因此影响下一道工序开展、阶段验收或最终验收、工期等的，由乙方承担相应的责任及费用。
17、乙方应遵守政府有关主管部门以及甲方对作业场地交通、噪音、环境保护、安全生产、卫生、消防等事项的管理规定，按规定办理有关手续并承担相应费用，乙方违反本条约定造成有关部门罚款的，无论被罚款对象是甲方还是承乙方，该罚款均由乙方承担，甲方有权从合同价款中直接扣减或从质保金（如有）中直接扣减。。
十三、安全责任：
1、施工期间，乙方违反《安全生产管理协议》及相关法律规定所导致的一切安全事故均由乙方负全责，乙方为施工现场的唯一安全责任方，甲方不承担任何安全事故责任；甲方如由此对外作出赔付，有权向乙方追偿。
2、乙方在开工前必须对项目全体人员进行安全文明生产教育培训，建立安全文明生产责任制度，提供必备的防护用品，做好安全防护措施；
3、乙方特种施工人员要持证上岗，必须遵守有关安全生产的法律、法规和建筑行业安全规章、规程进行施工；
4、乙方施工人员进场必须做到以下准备工作：
 a、工  服       要穿防护工服、手套等                            
 b、安全帽       必须戴安全帽                                    
 c、安全绳       高空操作时必须佩戴安全绳                        
 d、电动工具     电器必须有漏电保护装置、电气线路无裸露破皮现象                          
     e、其  他       遵守甲方管理制度，办理出入证                    
5、每道工序乙方都应做到工完、料尽、场地清。
6、施工用电应符合《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》的要求，防止触电及火灾事故。
7、乙方应办理本合同有关乙方人身和财产保险，保险费由乙方自理。甲方对本工程乙方的风险概不承担责任。
十四、工程保修期：
1、本工程保修期为二年，自竣工验收合格之日起计算。乙方承包的全部工程内容均属保修范围（包括但不限于水电工程（包含水电安装范围内容的所有零配件的维修）、装修施工工程）。
2、保修期内，乙方未能在接到甲方保修通知后2天内派人维修或未能在甲方指定期限内维修完毕的，甲方有权委托他人维修，并按其维修费用的2倍（含等额于维修费用的违约金）从保修金中扣除。若工程保修金余额不足，乙方应向甲方支付不足部分的维修费用。发生紧急抢修事故的，乙方应当在接到通知后，应立即赶赴现场进行抢修。
十五、工程签证
甲方签发工程签证的形式为甲方项目负责人及项目管理部门负责人签名；签证形式不完备的，为无效签证，不作为结算依据。
十六、．违约责任
1． 乙方有偷工减料行为、工程质量不符合约定的，除无偿重作或重新返工外，应向甲方赔偿10000元/次或合同暂定总价5%的违约金，以高者为准；因此造成的一切损失由乙方承担，并赔偿甲方的全部损失。如乙方未能及时处理工程质量事故或问题，甲方有权自行或委托他人处理，发生的一切费用加合同暂定总金额的5％违约金可从甲方给乙方的任何款项中扣回。
2． 若因甲方原因或不可抗力造成工期拖延，乙方可向甲方申请工期顺延；如乙方无故拖延工期，每拖延一天，乙方将向甲方支付合同违约金10000元/日人民币；
3． 施工中，若甲方发现乙方派驻现场的项目负责人、技术负责人、专职安全员、施工员和质量员与报价时报价文件拟配备的人员信息不一致的，每发现一次，乙方承担20000元/人违约金，但甲方同意更换的除外。
4． 工程实施过程发生因施工的装修垃圾影响甲方的正常运营，经通知乙方不予处理的，甲方有权自行安排保洁人员清理，清理发生费用由乙方支付，同时每发生一次此类事件乙方承担5000元违约金。
5． 乙方应按合同约定的时间提交《施工组织设计方案》，每延迟一天，按10000元承担违约金。
6． 乙方未按照第十二条约定使用劳保用品的，甲方每发现一次，乙方应承担违约金300元，若甲方公司制度另有具体规定的，按照甲方公司制度执行；
7． 乙方未经甲方书面同意擅自拆改建筑结构或设备管线，造成的损失或事故等责任均由乙方负责，并赔偿由此造成甲方的全部经济损失。
8． 乙方未按本合同第八条报验隐蔽工程的，除整改返工并承担全部整改返工费用外，乙方应按每处5000元承担违约金。
9． 乙方未按合同约定向甲方提交竣工验收资料，每延迟一天，按10000元承担违约金。
10． 乙方未按合同约定向甲方提交竣工结算资料，每延迟一天，按10000元承担违约金。
11． 乙方未按合同约定向甲方移交工程或完成竣工退场，每延迟一天，按1000元承担违约金；
12． 甲方及相关建设主管部门因乙方质量问题发出停工整改通知的，乙方每次支付违约金 10000元，并记入甲方诚信记录作为信誉考核依据；
13． 乙方未按第十七条约定提交材料或证明文件的，每次向甲方支付违约金1000元整，未按约定提交材料累计三次以上的，甲方有权解除合同；
14． 除合同特别约定外，乙方存在其他违约行为的，甲方有权按照合同约定的总价款的1%至3%的标准要求承包方支付违约金。
15． 若合同约定的违约责任不足以弥补甲方经济损失的，甲方有权另行追偿。

十七、合同解除、终止
1.存在以下情况之一的，甲方有权解除合同并要求乙方按合同总价款的20%支付违约金并赔偿甲方全部损失（包括但不限于甲方另行发包本工程之差价损失）：
1.1乙方延期竣工达【15】天以上的。
1.2乙方及其工作人员无履行合同资质、资格的，或伪造、冒用他人营业执照、资质的。
1.3乙方将所承包的项目进行分包或转包的。
1.4虽工期未到，但乙方作业无序，明显无法按工期竣工的。
1.5因质量问题需重作或返工，重作或返工仍达不到甲方竣工要求。
1.6乙方进场后，施工组织、人员、机械配置等与约定不一致或未经甲方同意擅自更换，并在甲方限期内未整改的。
1.7乙方发生安全生产工亡事故，或发生生产安全重伤及其他事故的。
1.8乙方拒不履行《安全生产管理协议》约定或甲方安全管理规章制度，或对甲方检查中发现安全违章行为拒不整改的。
1.9拖欠农民工工资或欠付分包方费用的。
1.10违反本合同其他约定，经催告后仍不改正的。
2.因乙方违约导致甲方依约解除合同的，合同于甲方向乙方送达解除合同通知书的当天解除。乙方应在收到解除通知后3个工作内内腾退并配合办理相关交接手续，将工程移交给甲方。经甲方确认乙方所移交的工程验收合格的部分，双方按合同约定价款的75%结算；没有验收合格的，甲方不予结算，无需支付任何工程款。
十六、分包方及农民工管理
1.乙方如分包并对分包方有欠款行为的，承包人应自行处理并承担责任。如工程验收合格的，甲方有权根据分包方的要求在欠付工程款范围内支付给分包方，该款项由甲方支付给分包方后，从应付给乙方的工程款中直接扣除，乙方不得再向甲方主张该款项，由此产生的责任及后果由乙方承担。如因乙方欠款行为导致甲方受到损失，相应损失由乙方全部承担。
2.乙方应按月足额支付农民工工资，并应按甲方的要求每月28-30日提交上个月农民工工资发放情况证明，包括但不限于：考勤记录、工资表与考勤表对应、银行回单、工资签收表等。其他未尽事宜，由乙方按照《保障农民工工资支付条例》及地方相关要求执行。
十七、争议解决及送达
1.本合同在履行过程中若产生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可向工程项目所在地人民法院起诉。
2.守约方因维护自身合法权益所产生的全部费用（包括但不限于律师费、保全费、担保费、诉讼费、公证费、差旅费、鉴定费、送达费、公告费、通讯费等）均由违约方承担。
3.本合同尾部约定的签约代表、联系地址、联系电话、电子邮箱为双方及司法机关合法有效的联系方式，如上述联系方式发生变更的，应在有关事项变更后3日内采用上述方式通知对方。如未及时通知变更后联系方式的，自通知、信函或其他文书按原联系方式发出之3日起，则视为已送达对方。
十八、其他
1.本协议经甲方、乙方盖章后生效，自工程竣工验收合格且质保义务履行完毕之日止。
2.本协议共三份，甲方执两份，乙方执一份，具有同等法律效力。
3.甲方的技术要求、乙方提供的材料清单和《安全生产管理协议》等可另附附件，附件文件与本合同具有同等法律效力，包括：
附件1：工程量清单；
附件2：施工图纸
附件3：安全生产管理协议
附件4：保障农民工工资支付承诺书
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附件1、工程量清单
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	办公楼三楼实验室设计项目

	办公楼三楼实验室设计项目-装饰工程

	
	
	拆除工程

	1
	010401002001
	开门窗洞
	1.墙体厚度:240mm
2.运距:10km
	m3
	1.21
	
	

	2
	011207001001
	轻质砖墙拆除
	1.隔墙、隔断类型:轻质砖墙
2.运距:10km
	m3
	10.73
	
	

	3
	011102003001
	瓷砖地面拆除
	1.拆除瓷砖地面及找平层
2.运距:10km
	m2
	142.25
	
	

	4
	011302001001
	扣板天花拆除
	1.拆除原有铝扣板天花，含龙骨
2.运距:10km
	m2
	142.25
	
	

	5
	010802001001
	拆除门扇
	1.框、扇材质:木门
2.运距:10km
	m2
	13.2
	
	

	6
	011501004001
	拆除原有实验家具
	1.拆除实验家具
2.运距:1KM内
	m2
	29.68
	
	

	7
	011501004033
	拆除原有通风柜
	1.拆除通风柜
2.运距:1KM内
	m2
	6
	
	

	
	
	砌筑工程

	8
	010401004001
	轻质砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块
2.墙体厚度:240mm
3.砂浆强度等级:M10
	m3
	6.13
	
	

	9
	010401004002
	轻质砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块
2.墙体厚度:200mm
3.砂浆强度等级:M10
	m3
	4.11
	
	

	
	
	门窗工程

	10
	010802001002
	钢质单开门M-03
	1.门洞口尺寸:1000*2200
2.门类型:定制单开钢质门，带视窗
3.框、扇材质:钢质
4.五金种类、规格:含门锁、闭门器等
5.其他工艺要求:门框修复
	m2
	12.05
	
	

	11
	010807001002
	固定玻璃窗
	1.窗类型:固定窗
2.框、扇材质及规格:9mm阻燃板基层+不锈钢1mm
3.玻璃品种、厚度:钢化玻璃10mm
	m2
	6.48
	
	

	
	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

	12
	011403001002
	原有墙面油漆
	1.腻子种类:成品腻子粉
2.刮腻子遍数:2遍
3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底漆一遍，面漆二遍
	m2
	156.01
	
	

	13
	011403001003
	新建墙体油漆
	1.满墙挂网(0.6*12.7*12.7mm钢丝网)水泥砂浆批荡，底层1:1:6 水泥石灰混合砂浆10mm厚，面层用1:3水泥砂浆5mm
2.腻子种类:成品腻子粉
3.刮腻子遍数:3遍
4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底漆一遍，面漆二遍
	m2
	70.31
	
	

	
	
	楼地面装饰工程

	14
	011102003003
	块料楼地面
	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1：3水泥砂浆找平层 
2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1：2.5水泥浆粘贴层
3.面层材料品种、规格:8-10mm厚地面抛光砖800*800
	m2
	143.55
	
	

	15
	011105006001
	金属踢脚线
	1.踢脚线高度:100mm厚
2.部位:加气混凝土砌块
3.底层:15厚1:3水泥砂浆批荡加建筑胶防开裂
4.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃夹板
5.面层材料品种、规格:1.0mm厚不锈钢踢脚线
	m
	21.66
	
	

	
	
	天棚工程

	16
	011302001003
	铝扣板吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)
2.面板材料品种、规格:铝扣板600*600
	m2
	143.55
	
	

	17
	010810002001
	窗帘盒
	1.窗帘盒材质、规格:9mm阻燃夹板+9.5mm石膏板
2.刮腻子遍数:3遍
3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底漆一遍，面漆二遍
4.综合考虑:制作安装窗帘盒的五金配件
	m
	11.8
	
	

	
	
	实验家具

	18
	011501004035
	新增边台20300mm*750mm*850mm
	1.台面:采用15MM厚黑色大理石台面
2.全钢柜体；采用1.0mm厚度优质冷轧钢板折弯成型,门板、抽屉面板内外双层扣合式,内填充隔音材料,表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂,喷涂厚度≥75μm
3.五金配件
	套
	1
	
	

	19
	011501004003
	转角边台1000*1000*850
	1.台面:采用15MM厚黑色大理石台面
2.全钢柜体；采用1.0mm厚度优质冷轧钢板折弯成型,门板、抽屉面板内外双层扣合式,内填充隔音材料,表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂,喷涂厚度≥75μm
3.五金配件:
1）铰链:采用304#不锈钢铰链
2）拉手:一字型拉手   
3）PP560水槽、三口水龙头、单口洗眼器
和挡水板各1套
	套
	5
	
	

	20
	011501004018
	样品柜900*450*2700
	1.柜体:采用1.0mm厚度优质冷轧钢板折弯成型,上钢制内嵌玻璃双开门，下钢制双开门，配三层钢制活动层板；
2.五金配件:
1）合页:采用≥2.0mm厚304#不锈钢五折式合页
2）拉手:一字型拉手
	套
	13
	
	

	21
	011501004019
	边台2500*750*850
	1.台面:采用15MM厚黑色大理石台面
2.全钢柜体；采用1.0mm厚度优质冷轧钢板折弯成型,门板、抽屉面板内外双层扣合式,内填充隔音材料,表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂,喷涂厚度≥75μm
3.五金配件
	套
	1
	
	

	22
	011501004020
	边台2675*750*850
	1.台面:采用15MM厚黑色大理石台面
2.全钢柜体；采用1.0mm厚度优质冷轧钢板折弯成型,门板、抽屉面板内外双层扣合式,内填充隔音材料,表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂,喷涂厚度≥75μm
3.五金配件
	套
	1
	
	

	23
	011501004021
	边台2320*750*850
	1.台面:采用15MM厚黑色大理石台面
2.全钢柜体；采用1.0mm厚度优质冷轧钢板折弯成型,门板、抽屉面板内外双层扣合式,内填充隔音材料,表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂,喷涂厚度≥75μm
3.五金配件
	套
	1
	
	

	24
	011501004022
	中央台3650*1500*850
	1.台面:采用15MM厚黑色大理石台面
2.全钢柜体；采用1.0mm厚度优质冷轧钢板折弯成型,门板、抽屉面板内外双层扣合式,内填充隔音材料,表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂,喷涂厚度≥75μm
3.五金配件
4.试剂架：L*400*750（钢玻结构）
5.吊柜：L*300*600（全钢结构，柜门带玻璃）
6.台式洗眼器
7.滴水架和挡水板
	套
	1
	
	

	25
	011501004023
	高温矮台2550*1200*500
	1.台面:采用18mm厚黑色大理石台面
2.全钢柜体；采用1.0mm厚度优质冷轧钢板折弯成型,门板、内填充隔音材料,表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂,喷涂厚度≥75μm
3.五金配件:
1）铰链:采用304#不锈钢铰链
2）拉手:一字型拉手
	套
	1
	
	

	26
	011501004024
	高温矮台4000*1200*500
	1.台面:采用18mm厚黑色大理石台面
2.全钢柜体；采用1.0mm厚度优质冷轧钢板折弯成型,门板、内填充隔音材料,表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂,喷涂厚度≥75μm
3.五金配件:
1）铰链:采用304#不锈钢铰链
2）拉手:一字型拉手
	套
	1
	
	

	27
	011501004025
	高温矮台2185*1200*500
	1.台面:采用15MM厚黑色大理石台面
2.全钢柜体；采用1.0mm厚度优质冷轧钢板折弯成型,门板、抽屉面板内外双层扣合式,内填充隔音材料,表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂,喷涂厚度≥75μm
3.五金配件
	套
	1
	
	

	28
	011501004034
	转角高温矮台1350*1350*500
	1.台面:采用15MM厚黑色大理石台面
2.全钢柜体；采用1.0mm厚度优质冷轧钢板折弯成型,门板、抽屉面板内外双层扣合式,内填充隔音材料,表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂,喷涂厚度≥75μm
3.五金配件
	套
	2
	
	

	29
	030703017001
	不锈钢排气罩400*400*1500
	1.名称:不锈钢罩
2.采用1.0mm厚304#不锈钢材质，带手动调节阀；
3.配钢制底座高度可调节。
	个
	4
	
	

	30
	011501004026
	边台5500*750*850
	1.台面:采用15MM厚黑色大理石台面
2.全钢柜体；采用1.0mm厚度优质冷轧钢板折弯成型,门板、抽屉面板内外双层扣合式,内填充隔音材料,表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂,喷涂厚度≥75μm
3.五金配件
	套
	1
	
	

	31
	011501004027
	边台4200*750*850
	1.台面:采用15MM厚黑色大理石台面
2.全钢柜体；采用1.0mm厚度优质冷轧钢板折弯成型,门板、抽屉面板内外双层扣合式,内填充隔音材料,表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂,喷涂厚度≥75μm
3.五金配件
	套
	1
	
	

	32
	011501004028
	边台1500*750*850
	1.台面:采用15MM厚黑色大理石台面
2.全钢柜体；采用1.0mm厚度优质冷轧钢板折弯成型,门板、抽屉面板内外双层扣合式,内填充隔音材料,表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂,喷涂厚度≥75μm
3.五金配件
	套
	1
	
	

	33
	011501004029
	边台6700*750*850
	1.台面:采用15MM厚黑色大理石台面
2.全钢柜体；采用1.0mm厚度优质冷轧钢板折弯成型,门板、抽屉面板内外双层扣合式,内填充隔音材料,表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂,喷涂厚度≥75μm
3.五金配件
	套
	1
	
	

	34
	011501004030
	中央台4000*1500*850
	1.台面:采用15MM厚黑色大理石台面
2.全钢柜体；采用1.0mm厚度优质冷轧钢板折弯成型,门板、抽屉面板内外双层扣合式,内填充隔音材料,表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂,喷涂厚度≥75μm
3.五金配件
4.试剂架：L*400*750（钢玻结构）
5.吊柜：L*300*600（全钢结构，柜门带玻璃）
	套
	1
	
	

	35
	011501004032
	全钢通风柜1500*850*2350
	1.采用20mm厚实验室专用陶瓷板台面；
2.柜体:采用1.0mm厚度优质冷轧钢板折弯成型,门板、抽屉面板内外双层扣合式,内填充隔音材料,表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂,喷涂厚度≥75μm；
3.内衬采用5mm抗倍特板材质，视窗采用钢化玻璃；
4.配4个国标86型插座及空开；
5.配PP小水杯及单口水龙头；
6.五金配件:
1）合页:采用≥2.0mm厚304#不锈钢五折式合页
2）三节导轨,伸缩自如,设有止滑装置
3）拉手:一字型拉手
	套
	2
	
	

	办公楼三楼实验室设计项目-给排水工程

	
	
	给水部分

	36
	031001008001
	给水管
	1.材质:PP-R
2.规格:DN32*3.7
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒
	m
	10.2
	
	

	37
	031001008002
	给水管
	1.材质:PP-R
2.规格:DN25*2.9
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒
	m
	8.38
	
	

	38
	031001008003
	给水管
	1.材质:PP-R
2.规格:DN20*2.9
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒
	m
	33.14
	
	

	39
	031002001001
	球阀
	1.材质:铜
2.规格、压力等级:DN32
	个
	2
	
	

	40
	031002001002
	球阀
	1.材质:铜
2.规格、压力等级:DN20
	个
	12
	
	

	41
	031003005001
	实验水槽
	1.双开关水龙头、单口化验龙头等配件
	组
	5
	
	

	42
	031301003001
	一般钢套管
	1.材质:钢质
2.规格:DN32
	个
	2
	
	

	43
	031301003002
	一般钢套管
	1.材质:钢质
2.规格:DN40
	个
	2
	
	

	44
	031301005001
	支/吊架
	1.材质:角钢
2.规格:40*4
	kg
	43.56
	
	

	
	
	排水部分

	45
	031001008004
	排水管
	1.规格:DN50
2.连接形式:热熔连接
3.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗
	m
	46.76
	
	

	46
	031301003003
	套管
	1.材质:钢质防水套管
2.规格:DN60
	个
	5
	
	

	47
	031301002001
	穿外墙打孔及修补
	1.名称:机械钻孔
2.规格:φ65
3.部位:外墙
	个
	5
	
	

	
	
	喷淋部分

	48
	030901003001
	更换喷淋(雾)喷头
	1.安装部位:吊顶
2.材质、型号、规格:DN25下垂型喷头
3.拆除旧喷头
	个
	8
	
	

	49
	030901003002
	新增喷淋(雾)喷头
	1.安装部位:吊顶
2.材质、型号、规格:DN25下垂型喷头
	个
	4
	
	

	50
	030901001001
	水喷淋钢管
	1.材质、规格:DN25
2.连接形式:螺纹连接
	m
	7.2
	
	

	办公楼三楼实验室设计项目-电气工程

	
	
	电气部分

	51
	030402011001
	成套配电箱
	1.名称:成套配电箱
2.型号:AP301
3.规格:半周长1.5m以内
4.电压(kV):1kv以下
5.安装方式:壁装
	台
	1
	
	

	52
	030402011002
	成套配电箱
	1.名称:成套配电箱
2.型号:AP302
3.规格:半周长1.5m以内
4.电压(kV):1kv以下
5.安装方式:壁装
	台
	1
	
	

	53
	030402011003
	成套配电箱
	1.名称:成套配电箱
2.型号:AP303
3.规格:半周长1.5m以内
4.电压(kV):1kv以下
5.安装方式:壁装
	台
	1
	
	

	54
	030402011006
	三相小型电箱
	1.名称:三相小型电箱
2.规格:半周长1.5m以内
3.电压(kV):1kv以下
4.安装方式:壁装
	台
	6
	
	

	55
	030402011007
	单相小型电箱
	1.名称:单相小型电箱
2.规格:半周长1.5m以内
3.电压(kV):1kv以下
4.安装方式:壁装
	台
	4
	
	

	56
	030404014001
	TMPF-01控制箱
	1.名称:TMPF-01控制箱
2.规格:半周长1.5m以内
	台
	1
	
	

	57
	030412001001
	配管
	1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20
4.配置形式:暗装
	m
	64.99
	
	

	58
	030412001002
	配管
	1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN25
4.配置形式:暗装
	m
	302.28
	
	

	59
	030412004001
	配线
	1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZ-BYJ
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯
	m
	212.97
	
	

	60
	030412004002
	配线
	1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZ-BYJ
4.规格:4mm2
5.材质:铜芯
	m
	1561.04
	
	

	61
	030412004005
	配线
	1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZ-BYJ
4.规格:6mm2
5.材质:铜芯
	m
	135.21
	
	

	62
	030409001002
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:5*10mm2
4.材质:铜
5.电压(kV):1KV以下
	m
	26.55
	
	

	63
	030409001003
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:4*35+1*16mm2
4.材质:铜
5.电压(kV):1KV以下
	m
	20.3
	
	

	64
	030409003001
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.规格:截面mm2以下 35
3.材质、类型:铜
4.电压(kV):1KV以下
	个
	2
	
	

	65
	030413013002
	照明开关
	1.名称:照明开关
2.规格:双联单控
	套
	3
	
	

	66
	030413013003
	照明开关
	1.名称:照明开关
2.规格:三联单控
	套
	1
	
	

	67
	030413014001
	插座
	1.名称:插座
2.规格:单相2+3孔带保护门插座
	套
	17
	
	

	68
	030413014002
	插座
	1.名称:插座
2.规格:单相3+3孔带保护门插座
	套
	9
	
	

	69
	030413014003
	插座
	1.名称:插座
2.规格:单相3孔带保护门插座
	套
	3
	
	

	70
	030413002001
	灯盘
	1.名称:灯盘
2.型号:600*600mm
3.规格:36W
4.安装方式:吸顶
	套
	20
	
	

	71
	030412003001
	桥架
	1.名称:桥架
2.规格:150*100
3.材质:钢制
	m
	20.04
	
	

	72
	031301001001
	凿(压、切割)槽及修补
	1.名称:凿(压、切割)槽及修补
2.规格:70*70
3.部位:砖墙
	m
	65
	
	

	73
	030416006001
	输配电装置系统
	1.名称:输配电装置系统调试
	系统
	1
	
	

	办公楼三楼实验室设计项目-通风空调工程

	
	
	工艺排风部分

	74
	030702005001
	通风管道
	1.名称:通风管道
2.形状:圆形
3.规格:圆形直径≤320
4.板材厚度:4.0mm
	m2
	43.55
	
	

	75
	030702005002
	通风管道
	1.名称:通风管道
2.形状:圆形
3.规格:圆形直径≤500
4.板材厚度:4.0mm
	m2
	11.57
	
	

	76
	030108001002
	排风机PF-03
	1.名称:排风机PF-03
2.型号:0.33KW，风量1500m3/h
3.质量:12kg
	台
	1
	
	

	77
	030405015001
	排气扇
	1.名称:排气扇
2.规格:150m3/h
3.安装方式:天花
	台
	6
	
	

	78
	030703005003
	手动调节阀
	1.名称:手动调节阀
2.规格:Φ315
	个
	3
	
	

	79
	030703005004
	电动调节阀
	1.名称:电动调节阀
2.规格:Φ315
	个
	3
	
	

	80
	030703007001
	防虫防雨百叶
	1.名称:防虫防雨百叶
2.规格:400*400
	个
	4
	
	

	81
	030704001001
	通风工程检测、调试
	1.试验内容:风管漏光试验、漏风试验
	系统
	1
	
	

	82
	030703007004
	登高车
	1.名称:登高车
2.类型:21m以内
	台班
	2
	
	

	83
	030703007005
	登高车监护人工
	1.名称:登高车监护人工
	工日
	5
	
	

	84
	031301002001
	风管穿外墙开孔及修复
	1.名称:风管穿外墙开孔及修复
2.内容:尺寸:500/400/300现场清理，修砌洞边开孔和防水
	处
	6
	
	

	
	
	空调部分

	85
	031001008001
	冷凝水管
	1.安装部位:室内
2.介质:冷凝水
3.材质、规格:实壁普通UPVC排水管 DN25
4.连接形式:粘接
	m
	11.74
	
	

	86
	031001005001
	铜管
	1.1.安装部位:室内
2.介质:氟利昂
3.材质、规格:脱氧亚磷无缝铜管6.35
4.连接形式:氧乙炔焊
5.内容:调直、切管、坡口、焊接、管道及管件安装
	m
	14.94
	
	

	87
	031001005002
	铜管
	1.1.安装部位:室内
2.介质:氟利昂
3.材质、规格:脱氧亚磷无缝铜管9.53
4.连接形式:氧乙炔焊
5.内容:调直、切管、坡口、焊接、管道及管件安装
	m
	12.32
	
	

	88
	031001005003
	铜管
	1.1.安装部位:室内
2.介质:氟利昂
3.材质、规格:脱氧亚磷无缝铜管12.7
4.连接形式:氧乙炔焊
5.内容:调直、切管、坡口、焊接、管道及管件安装
	m
	9.38
	
	

	89
	031001005004
	铜管
	1.1.安装部位:室内
2.介质:氟利昂
3.材质、规格:脱氧亚磷无缝铜管15.88
4.连接形式:氧乙炔焊
5.内容:调直、切管、坡口、焊接、管道及管件、保温安装
	m
	6.76
	
	

	90
	030701003001
	分体式空调
	1.名称:分体式空调
2.规格:1P
3.安装形式:壁装
	台
	1
	
	

	91
	030701003002
	分体式空调
	1.名称:分体式空调
2.规格:1.5P
3.安装形式:壁装
	台
	1
	
	

	92
	030701003003
	分体式空调
	1.名称:分体式空调
2.规格:3P
3.安装形式:壁装
	台
	1
	
	

	办公楼三楼实验室设计项目-图纸外工程

	93
	010401002001
	拆除砖墙
	1、墙体开门窗洞口 开门窗洞口 1砖
2、现场搅拌 M10水泥砂浆(R1-3-10)
	m2
	4
	
	

	94
	070205111001
	空调器室内机拆除
	1、拆除工程 空调器拆除 空调器室内机拆除 空调器室内机 柜式(制冷量10kw以内)
	台
	3
	
	

	95
	070201337001
	拆除插座
	1、名称:拆除插座
2、接头线拆除、开关及插座拆除、搬运至指定地点、清理现场
3、人工、安全防护措、垃圾装袋；
	套
	3
	
	

	96
	031301002001
	外墙钻孔Ø300mm
	1、机械钻孔（洞）混凝土（孔径mm以内）φ300mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2、孔边修复:M10水泥砂桨塞缝,零星抹灰;
	个
	3
	
	

	97
	030701003001
	空调器室内外机清洗
	1.空调设备检修、空调器清洗、空调器室内外机清洗
	台
	1
	
	

	98
	030701003002
	空调器（空调利旧）
	1、分体式室内空调器安装 柜式 制冷量（kW） 10KW以下
2、分体式室内空调器
	台
	3
	
	

	99
	031301004001
	空调器支架
	1、设备支架制作 5匹
2、材质：不锈钢型钢
3、设备支架安装
	套
	3
	
	

	100
	030701003003
	空调器加冷煤
	1、空调设备检修空调器加冷煤 5匹
	台
	3
	
	

	101
	070108012001
	贴外墙砖(局部修补)
	1、2.5-3.5cm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层；
2、面层：德高牌瓷砖胶贴60mm*240mm外墙饰面砖（施工方提供样板，业主选样);                                  3.地砖背面刷地砖背胶一遍                           4.专用填缝剂补缝
	m2
	4
	
	

	102
	030109001001
	安装水泵
	1.安装管道加压自动水泵
2.品牌型号:威乐牌PB-H170EAH
	台
	1
	
	

	103
	031401002001
	租用高空车
	1、安装空调器室外机、租用高空车                                                                                                                                                                              2、规格型号：28m高空车
	台班
	3
	
	

	104
	031401002002
	租用吊车
	1、租用吊车台班费                                                                                                                                                                 2、15T高空车
	台班
	1
	
	

	105
	030703007001
	特种作业，配备监护人
	1、特种作业，配备监护人                                                                                                                                                                       2、甲方指定用工、按市场价350元/工日
	工日
	4
	
	




































安全资料审核清单（入场施工提供办理）：
	相关方单位名称：

	审 查 内 容

	一、入厂资料审查阶段：

	合作资质
	相关方单位印章（公章）备案证明

	
	双方签订合同 ；

	
	相关方安全合约原件 （见附件2）

	
	安全绩效承诺书（见附件3）

	
	如相关方为“矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼、渔业生产等高危行业领域的生产经营单位均按照国家规定，合作方需购买在我司为投保地址的安全生产责任险保单，保险额度需≥120万元；（其他一般行业单位建议购买安全生产责任险）

	
	未缴纳安全生产责任险的单位，提供风险保证金（保函方式均可）

	单位资质/相关制度
	法人授权书（非法人签订项目合同、安全合约时）,非法人为项目负责人时，需提供授权书（见附件4）

	
	营业执照

	
	企业资质（建筑施工企业和危险化学品生产企业必须提供安全生产许可证）

	
	特种设备年检报告（有特种设备时）

	
	健全的安全生产责任制、安全生产规章制度

	人员资质
	项目负责人、专/兼职安全管理人员在合同签订单位购买社保证明

	
	项目负责人、专/兼职安全管理人员资质证明

	
	其他作业人员社保证明 或 劳动合同与商业意外伤亡保险证明 （单人保险额度大于120万、与项目外包合同签订单位）

	
	项目所有人（含管理人、特种作业人员、普工等）《相关方人员清单》（见附件5）每次更新人员均需提交电子版与盖章纸制版（接待部门认真审核相关人员是否在原有备案清单中，如发现未备案人员在清单内的将进行处理）

	作业方案（施工方案）
	项目人员配置名单及涉及特种作业人员（现场负责人、安全管理人员及特种作业人员需注明）特殊工种证件（含三大类即特种作业、特种设备操作证、建筑行业特殊工种证）复印件；高空特种作业人员提供体检合格证明；

	
	使用设备清单（注明特种设备、使用登记证书及年检报告；各类电气设施入厂时及在厂内需进行定期检测、检查和维护）；（见附件6）

	
	进入公司物料清单（或涉及危险化学品清单）及相关劳保用品发放清单（见附件6）

	
	项目危险识别与控制措施制订

	
	作业项目计划、步骤、每步骤的风险识别及其控制措施；

	技术交底
	项目管理部门递交合作方的安全管理制度签收记录（安全管理文件包括：《安全生产违章行为监督管理办法》《相关方安全管理制度》《危险性作业审批制度》《治安保卫制度》以及项目实施过程需要管控的制度）及安全技术交底材料；（见附件7-1、7-2）

	
	施工/作业单位对本单位人员的安全技术交底材料；

	二、外协单位人员进入公司前的安全培训内容：

	培训资料
	相关方内部培训记录与考核资料（三级培训）

	
	接待部门对相关方人员培训记录与考核资料（二级培训）

	
	安环部对相关方的培训记录与考核资料（一级培训）

	三、办理入厂手续阶段：

	出入证资料
	身份证复印件

	
	相关方接待部门填写《外来人员入厂审批表》（见附件8）

	
	电子照片1张

	  电子照片要求：胸部以上人头照，要求不用图片美颜和美颜相机、头部要正、脸部清晰、背影无阴影，拍摄不能过远。若电子照片不合格，由接待部门陪同本人直接到安环部办理；

	四、开工审批流程：

	    对接部门项目负责人对本《相关方入厂资料审查》表内相关资料的收集完成，并由对接部门经理进行审查后签字，填写《开工审批表》（见附件9）第一栏，后将所有入厂资料交安环部进行审核与备案。（如在合同期内的相关方，当项目工序、作业方案、人员、工具变更时，均需重新做开工审批流程）

	五、强化施工监督（入厂后作业期间每月底提交以下资料到安环部备案）：

	入厂后在日常施工作业中请做好以下相关内容：1、进行专项的安全监督并做好记录；2、组织专门的安全会议并有会议记录；3、有专门的安全巡查并做好相应安全检查记录（见附件10）；4、相关方安全生产信息月报（见附件11）；5、相关方安全绩效评估表（仅限完成项目后需支付工程款时提交此表）（见附件12）。

	六、结束闭环管理：

	1、业务部门进行《相关方安全绩效评估表》，与结算一并办理；
2、办理人员门禁系统删除工作（作业期间若出现人员黑名单、人员离岗，必须三个工作日内申请系统删除工作；

	提交人：                   提交时间：                    审查人：                  审查时间：






安全生产管理协议    
                                      

甲方： 珠海红塔仁恒新材料有限公司                   合同编号：                
乙方：                                

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”、“防治污染、保护环境”的安全、环保方针，根据《安全生产法》、《环境保护法》及相关法律法规及标准，为明确甲乙双方的安全、环保责任和义务，确保现场作业人员的安全和健康，现双方就安全生产和环境保护事宜经友好协商，达成一致，订立本协议。
第一条  本协议性质
   本协议与双方所签订的合同编号为                 的                     （下称“项目合同”）互为补充，具有同等法律效力。
第二条  甲方安全生产职责
1、守法承诺与资质
甲方承诺严格遵守《中华人民共和国安全生产法》及国家其他有关法律、法规、规章和标准的有关规定，不违章指挥或者强令乙方从业人员冒险作业。
甲方承诺以甲方独立法人单位名义进行，不以某一部门的名义进行发包。明确本协议发包项目的归口管理部门，统一对发包项目进行管理。
甲方有权对乙方的资质进行审查，乙方确保依法取得从事本项目所必须的一切资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽本项目。
甲方发包项目归口管理部门有权对乙方的相应资质、安全生产条件实施审查，并有权依据甲方涉安全生产的相关制度行使监督管辖权，做好乙方和公司的沟通衔接工作。
2、 安全交底职责
（1）甲方应当为乙方提供安全生产、环境保护所必要的作业条件。
（2）甲方应向乙方进行项目安全技术与甲方管理要求的安全交底，乙方确保熟悉了解甲方的各项规定，并遵守企业规章制度和相关法律法规要求；
（3）甲方应当向乙方告知乙方作业场所的环境因素，以及在紧急情况下应当采取的应急措施。
3、 监督管理职责
（1）甲方有权对安全生产工作进行统一协调、管理，有权定期对乙方的所有从业人员、工程/项目作业现场进行安全检查，发现问题有权督促乙方实施整改。
（2）甲方有权监督乙方执行安全生产、环保法律、法规、规章、条例、标准及其甲方安全生产规章制度、环保管理制度，对不符合安全生产要求、环境保护要求或违法、违规、违章等行为，进行纠正、处罚、制止、停止作业、直至清退出场。
（3）乙方在作业中如发生《生产安全事故报告和调查处理条例》或其他法律法规所规定的伤亡事故和环境污染事故，甲方有权督促乙方立即通知乙方上级主管部门和当地政府安全生产监督管理部门，要求乙方派人保护现场，并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。
4、安全绩效评价职责
  甲方有权收集乙方的信息，建立安全表现评价准则，以促进乙方改进管理。乙方若在甲方责任区域内发生一般及以上生产安全事故的，甲方有权单方面终止与乙方的业务合同，追究乙方的违约责任，且五年内不与乙方合作各类业务。
5、安全生产责任的确定
双方确认，乙方是本项目的安全生产责任人，对作业安全负全部责任。甲方的监督工作是对乙方责任的督促，不应导致甲方为乙方的作业安全负责，且甲方对乙方人员不存在选任、管理、指示，不承担相应责任和后果。
第三条  乙方安全生产职责
1、守法承诺与资质
乙方确保已依法取得从事该项项目所必须的一切资质证书，保证在履行项目合同期间其资质持续有效，并在其资质等级许可的业务范围内承揽本项目，不会超越其企业资质等级许可的业务范围，也不会以任何形式用符合本项目资质要求的其他企业的名义承揽本项目。
乙方不得以任何形式允许其他单位或者个人使用乙方的资质证书、营业执照，以乙方的名义承揽甲方发包的本项目。乙方不会将其承包的项目肢解后以分包的名义转包给其它单位或个人，不会将其承包的项目转包给其它单位或个人。
乙方承诺严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》及国家其他有关法律、法规、规章和标准的有关规定，严格按操作规程或方案组织作业，对作业现场的安全生产、环境保护负责；并保证提供给甲方的安全生产许可证、资质证书、从业人员信息等相关资料真实可靠。
2、 乙方应在本协议签订后十个工作日内向甲方缴纳履约保证金，可用于安全生产履约的考核。履约保证金已经在合同中有约定的，按照合同约定条款执行；在合同中未约定的，履约保证金按照业务合同总额的5%交纳（履约保证金不足5000元的按5000元交纳，超过100万的按照100万缴纳，可采用现金、支票、履约担保书或银行保函）。乙方必须履行主体责任，遏制违章行为，排查治理隐患，保障甲方的稳定运营。若因乙方作业人员违反规定，甲方扣除乙方履约保证金的，乙方在扣除后五个工作日内将履约保证金补足。乙方缴纳的履约保证金于本项目结算时，甲方与本项目最后（除质保金外的）结算款一并无息退还。
3、乙方应明确与本项目的安全管理资质能力达标、持有相应安全合格培训证明的现场负责人和安全管理人员，按照乙方的全员安全生产责任制，明确在本项目中各岗位的安全生产职责。
4、根据相关法律、法规要求，鼓励乙方投保安全生产责任险，法律法规规定必须购买安全生产责任险的，乙方应按如下要求购买：第一，对作业人员每人伤亡责任限额不低于120万元，每次事故责任限额不低于300万元，第二，投保场所地址（承保区域、被保险人生产/仓储/经营/销售地址）必须为甲方或项目实施地址，第三，不得有排除危险性作业导致的生产安全事故承保的特别约定条款。保险资料须在进场前提交给甲方备案，否则甲方有权拒绝其进场，由此产生的责任由乙方承担。
乙方安排从事项目合同约定业务的作业人员必须是与乙方具有合法劳动关系、雇佣关系、聘用关系或劳务关系的人员，并须购买有完整足额的工伤保险或者为所有作业人员购买商业险（如意外伤害险等），总保额不低于120万，否则由此产生的一切风险、损失、责任均由乙方承担，造成甲方损失的，乙方应赔偿给甲方。
施工过程中的安全责任由乙方承担，如发生意外或事故造成人身、财产损失的，乙方自行承担赔偿责任。如该意外或事故导致甲方承担任何赔偿责任的，乙方全额赔偿甲方因此造成的损失。乙方应约束乙方人员的行为，使之符合有关法律、法规及甲乙双方的规章制度。如因上述人员侵害甲方或第三方权益，乙方自愿赔偿甲方或第三方损失。
5、本项目开工前，乙方必须向甲方办理开工许可程序，必须提供本项目适用的法律法规、标准清单文件，必须制订本项目的安全作业方案，对作业过程与设备实施操作开展危险源辨识与风险评价，制订风险管控措施，方案经过乙方专业评审并向甲方报备。其中建设过程中，涉及到危大工程分项的，乙方必须制订专门的作业方案，并经过乙方组织的专家评审、技术负责人、项目负责人审批后备案至甲方。
6、乙方应对作业人员进行甲乙双方涉安全管理管理制度、操作规程以及经过评审备案的作业方案、安全环保基本常识的教育和培训，使其具备岗位所需的安全生产、环境保护知识、安全、环保意识和安全技能（相应培训记录书面交甲方备案）；作业过程中必须配备安全生产、环保管理人员和劳动保护用品（如安全帽、安全着装等），并有生产安全事故应急求援预案和环境污染保护预案。特种作业人员应具有相应的、有效的资格证书。
7、乙方不得使用不符合国家、行业标准和甲方规定的原材料、设备、装置、防护用品、器材、安全检测仪器等。所使用的特种设备，必须经具有专业资质的检验检测机构检测合格方可使用。乙方应当明确其作业人员和设备设施的情况，向甲方备案有关人员和设备设施证明文件。
8、乙方在作业现场入口处及主要作业区域、危险部位应设置相应的安全警示标志牌，乙方作业期间只能在甲方规定的路线进出甲方厂区，只能在甲方规定的工作区域内作业，禁止私自进入甲方其他生产区域。
在项目合同履行过程中，乙方应当保持作业人员的连续稳定，保持相匹配的资质、作业证（作业许可、工作票）的有效；同时，若人员或设备设施发生变化的，乙方应当书面告知甲方。
每天作业后必须仔细检查作业现场，对施工/作业现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清，切断电源、（汽）气源、熄灭火种，确认安全后方可离开。
乙方开展相应的特种作业时，必须按照国家有关规定选派经过专门的安全作业培训，取得相应资格的人员，方可上岗作业。
9、乙方应加强现场作业活动及设备设施操作的监督检查，发现作业过程中有不安全行为、隐患、重大险情，应采取有效措施及时处理并报告甲方。
在项目开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及甲方提供的其他各项条件进行检查，确认符合安全要求，一经开工，即表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备等各项条件符合安全要求，乙方对施工过程中产生的后果自行负责。
10、乙方应配合、接受甲方的监督管理，对甲方在检查中发现的事故隐患及提出的整改建议，乙方应按时按质完成隐患治理。
第4条  违约责任
当发生下列情况之一的，乙方承担违约责任，应当赔偿由此给甲方造成的损失：
1.乙方违反相关安全、环保的法律法规、甲乙双方规章制度的；
2.乙方存在本协议中职责未履行或者履职不到位的情形的；
乙方上述违约行为虽未造成《生产安全事故报告和调查处理条例》中的伤亡事故及其环境污染事故的，但造成甲方损失（含政府机关的行政处罚、甲方上级单位对甲方的绩效扣罚、损工损失或其它直接经济损失等）的，乙方应向甲方赔偿相应的损失。
乙方上述违约行为虽未造成《生产安全事故报告和调查处理条例》中的伤亡事故及其环境污染事故，也未造成甲方损失，甲方应按照安全交底的甲方相关方-承包商安全管理的制度、员工违章行为监督管理制度对乙方实施违章经济处罚，乙方未按规定时间向甲方缴纳违章经济处罚时，则甲方有权在履约保证金中双倍扣罚。
上述乙方承担的损失或向甲方缴纳的违章经济处罚均不得全部直接转嫁给乙方违章人员或过错人员承担，必须承担至少50%以上管理不到位的责任。
第五条  生产安全事故、环境污染事故违约
一、造成安全事故、环境污染事故时，甲、乙双方有抢险、救灾的责任，所发生的一切费用及责任均由责任方承担，事故发生后应经调查确认责任，事故报告和调查应按照国家和甲方有关规定进行。
1.如甲方对事故负有责任的，应按规定追究有关人员责任及上报。
2.如乙方对事故负有责任的，应按规定追究有关人员责任并报告甲方；由于乙方工作质量、检修质量及购买的原材料等原因导致的事故，并给甲方或第三人造成损失的，由乙方承担全部责任，并赔偿损失。甲方应按照安全交底的甲方相关方-承包商安全管理制度对乙方实施事故追责处罚。
3.甲、乙双方共同造成的事故，按双方责任大小承担相应责任，并按规定追究有关人员责任。
二、对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按国家及甲方有关规定从重处罚，情节严重的，甲方有权向当地政府安全生产、环境保护监督管理部门报告，并解除本项目合同。
三、工作期间，需要办理的有关安全的批文或其它手续，乙方必须办理齐全，否则由乙方承担全部责任及风险。
四、由于不可抗力造成的作业事故及生产、环境污染的损失，双方根据合同约定或法律法规的规定处理并善后。
[bookmark: _Toc1354]第六条  其他约定
一、乙方发生安全生产工伤死亡事故，或连续发生生产安全重伤及其他事故，或拒不履行本协议安全条款，或对甲方检查中发现安全违章行为拒不整改的，甲方有权无条件解除项目合同，由此产生的责任及风险由乙方自行承担（包括但不限于违约、赔偿损失等）。
二、任一方如需向对方送达任何通知、函件或法律文书的，双方约定可采用以下任一种联系方式进行：
甲方：联系人：    ；电话（或微信号）：        ；邮箱：                 ；
乙方：联系人：    ；电话（或微信号）：       ；邮箱：                  ；
如有变化应提前5个工作日按变化前的方式通知对方，
三、本协议一式贰份，由甲方、乙方各持壹份。
四、本协议履行过程中发生争议纠纷，应通过友好协商方式解决，如协商不成，双方均可在甲方所在地法院诉讼解决。
甲方： (盖章)                                               乙方：(盖章)     
代表(签字)：                                                代表(签字)：
      年    月    日                                             年    月 


保障农民工工资支付承诺书
致 珠海红塔仁恒新材料有限公司 ：
鉴于我公司与贵公司就                   项目于 2025 年   月   日签订了 《零星工程承包合同》，为进一步保障农民工按时足额获得工资，切实维护农民工合法权益，确保社会和谐稳定，我公司现郑重承诺如下：
1、自觉遵守国家相关法律法规，严格按照施工归属地上级主管部门以及贵公司关于农民工工资发放的相关要求，切实做好农民工进场验证、考勤、工资发放等工作。
2、实行农民工劳动用工实名制管理，与涉及本项目招用的农民工书面约定或者通过依法制定的规章制度，规定工资支付标准、支付时间、支付方式、支付周期等内容，足额支付工资。
3、按时足额向农民工支付工资，农民工工资将以货币形式，通过银行转账或者现金方式支付给农民工本人，不得以实物或者有价证券等其他形式替代。
[bookmark: tiao_15_kuan_2][bookmark: tiao15_kuan1]4、按照工资支付周期编制书面工资支付台账，并至少保存3年，书面工资支付台账包括用人单位名称、支付周期、支付日期、支付对象姓名、身份证号码、联系方式、工作时间、应发工资项目及数额、代扣、代缴、扣除项目和数额，实发工资数额，银行代发工资凭证或者农民工签字等内容。
5、不因任何原因拖欠、克扣农民工工资，如发生拖欠、克扣农民工工资的行为，则按我公司违约处置，我公司自愿按拖欠、克扣金额的20%向贵公司支付违约金，贵公司有权从应付款项中扣除；贵公司同时有权以此为由单方解除本项目合同，而无需向我公司承担任何赔偿或补偿责任，如贵公司以此为由解除合同而给贵公司造成损失的，我公司愿意全额赔偿损失并承担相应违约责任。
6、不因任何原因以拖欠农民工工资为由，唆使或促成农民工罢工、上访或恶意讨薪。如发生农民工罢工、上访或恶意讨薪等行为，则按我公司违约处置，我公司自愿按项目合同价款的20%向贵公司支付违约金，贵公司有权从应付款项中扣除；贵公司同时有权以此为由单方解除本项目合同，而无需向我公司承担任何赔偿或补偿责任。如贵公司以此为由解除合同而给贵公司造成损失的，我公司愿意全额赔偿损失并承担相应违约责任。
[bookmark: tiao31_kuan2]7、我公司如违反上述任意承诺，我公司愿意接受人力资源社会保障、建设、公安等部门依照有关规定作出的任何处罚和决定，亦自愿接受贵公司对我公司的处罚；贵公司同时有权代我公司直接向相关农民工支付所欠工资，并有权从应付款项中扣除或要求我公司立即偿还；如贵公司在代付工资时出现错误支付、超额支付等情形时，均由我公司承担所有不利后果，而不得向贵公司主张任何权益。
[bookmark: tiao_31_kuan_4][bookmark: tiao_31_kuan_3]8、本承诺书与《零星工程承包合同》具有同等法律效力，对于保障农民工工资支付的相关内容，如《零星工程承包合同》的有关约定与本承诺书不一致，我公司自愿按本承诺书全面履行。
承诺单位：（盖章）                  法定代表人：（签字）

2025 年    月    日
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